## iphone
序号 | 模块 | 工作量(人天) | 排期 | 备注
1 | json调研 | 0.5 | 完成
2 | 视频播放调研 | 1 | 春节假期
3 | 架构设计与框架搭建 | 2 | 完成
4 | 基本弹出消息框 | 0.5 | 春节假期 | 请UI提前设计
5 | 实体类定义和解析 | 2 | 春节假期
6 | 网络模块与所有接口调通 | 3 | 春节假期
7 | 数据库层 | 1.5 | 春节假期
8 | 侧边栏 | 0.5 | 春节假期
9 | 演讲列表 | 2 | 2.25
10 | 演讲详情 | 2 | 2.27
11 | 活动列表 | 1.5 | 3.2
12 | 活动详情 | 1.5 | 3.3
| 活动地图 | 1 | 3.4
13 | 演讲预告列表 | 1.5 | 3.6
14 | 活动预告列表 | 1 | 3.9
15 | 演讲预告详情 | 1 | 3.10
16 | 公开课列表 | 1 | 2.13
17 | 点TA来讲列表 | 0.5 | 完成
| 点TA加1的功能 | 0.5 | 完成
18 | 首页 | 3 | 3.12
19 | 注册 | 1 | 3.13
20 | 登录 | 1 | 3.13
21 | 个人中心 | 1.5 | 3.17
22 | 个人基本信息查看 | 1 | 3.17
23 | 修改密码 | 0.5 | 3.18
24 | 重置密码 | 0.5 | 3.18
25 | 我参加的演讲 | 1 | 3.18
26 | 我参加的活动 | 1 | 3.19
27 | 我发布的演讲 | 0.5 | 3.19
28 | 我发布的活动 | 0.5 | 3.20
29 | 我预约的演讲 | 0.5 | 3.20
30 | 我预约的活动 | 0.5 | 3.23
31 | 我收藏的演讲 | 1 | 3.23
32 | 我收藏的活动 | 1 | 3.24
33 | 我收藏的公开课 | 0.5 | 3.24
34 | 报名参加 | 2.5 | 3.26
35 | 搜索 | 2 | 3.27
36 | 发布演讲 | 2 | 3.30
37 | 发布活动 | 1 | 3.31
38 | 发布公开课 | 0.5 | 3.31
39 | 积分商城 | 2 | 4.1
40 | 商品详情 | 1 | 4.2
41 | 商品兑换 | 1 | 4.2
42 | 评论列表 | 1.5 | 4.3 | 后台完成，只剩UI
43 | 发表评论 | 1 | 加班 | 后台完成，只剩UI
44 | 积分细则 | 0.5 | 加班
| 合计 | 51.5 | 4.7清明节后上线
此安排是比较保守的安排，为最晚上线时间，中间可能会通过加班等方式，保证３月末上线
延误，需要加班
延误但可以分解到其他模块
完成

## ipad
i